## Sheet1
Tâche | Catégorie | Module | Page | Tâches | Type | Qui | Estimation
Tâche 1 | Backend | Setup | globale | Installation et configuration initiale de PrestaShop | Configuration | ETU003241 | 60
Tâche 2 | Backend | Documentation | globale | Compréhension des schémas de l'API PrestaShop et documentation HTTP | Conception | ETU003241 | 120
Tâche 3 | Backend | API | globale | Tests de l'API PrestaShop (GET/POST/PUT/DELETE) via client HTTP | Tests | ETU003241 | 90
Tâche 4 | Frontend Web | Setup | globale | Initialisation du projet React (Vite/Next) pour le front-end | Configuration | ETU003241 | 30
Tâche 5 | Frontend Web | Réinitialisation | Dashboard | Développement du module de réinitialisation - Clients | Développement | ETU003241 | 60
Tâche 6 | Frontend Web | Réinitialisation | Dashboard | Développement du module de réinitialisation - Adresses | Développement | ETU003241 | 45
Tâche 7 | Frontend Web | Réinitialisation | Dashboard | Développement du module de réinitialisation - Produits | Développement | ETU003241 | 90
Tâche 8 | Frontend Web | Réinitialisation | Dashboard | Développement du module de réinitialisation - Catégories | Développement | ETU003241 | 60
Tâche 9 | Frontend Web | Réinitialisation | Dashboard | Développement du module de réinitialisation - Commandes | Développement | ETU003241 | 60
Tâche 10 | Frontend Web | Import | ImportPage | Développement du système d'import CSV - Clients | Développement | ETU003241 | 120
Tâche 11 | Frontend Web | Import | ImportPage | Développement du système d'import CSV - Adresses | Développement | ETU003241 | 90
Tâche 12 | Frontend Web | Import | ImportPage | Développement du système d'import CSV - Produits | Développement | ETU003241 | 180
Tâche 13 | Frontend Web | Import | ImportPage | Développement du système d'import CSV - Catégories | Développement | ETU003241 | 120
Tâche 14 | Frontend Web | API | globale | Intégration et validation finale des requêtes API côté Frontend | Tests | ETU003241 | 120
Tâche 15 | Frontend Web | Design | globale | Intégration du design et création du CSS des pages | Design | ETU003241 | 120